## Slide 1: Clôture de Projet et Retour d'Expérience (REX)
THÈME 12 · PROJET COOPHABITAT
Rapport de clôture, rétrospective et base de connaissance : transformer le projet CoopHabitat terminé en savoir réutilisable.
GROUPE 11
Abdourahmane Diaw · Coumbel Ka · Ousmane Niang · Hawa Diallo · Abib Traoré
Notes: Dernier thème : comment clore un projet et capitaliser ce qu'il nous a appris.

## Slide 2: Ce que nous allons voir
SOMMAIRE
PARTIE THÉORIQUE
Étapes et livrables de la clôture
Transfert de compétences et passation
Archivage et capitalisation
Indicateurs finaux et évaluation post-projet
Rétrospective (post-mortem)
PARTIE PRATIQUE — CoopHabitat
Rapport de clôture du projet
Rétrospective Start / Stop / Continue
Leçons apprises et recommandations
Base de connaissance pour projets futurs
Notes: Cinq notions théoriques, puis le rapport de clôture et le retour d'expérience de CoopHabitat.

## Slide 3: Étapes et livrables de la clôture
PARTIE THÉORIQUE · 1
1
Valider les livrables
Recette finale : tous les livrables conformes aux exigences
2
Obtenir l'acceptation
Procès-verbal d'acceptation signé par le sponsor
3
Passer le relais
Formation, documentation et support à l'équipe opérationnelle
4
Établir le bilan
Objectifs, délais, coûts et qualité : prévu contre réalisé
5
Archiver et capitaliser
Dossier de projet et leçons apprises conservés et retrouvables
6
Clore et libérer
Contrats, comptes et ressources libérés : clôture administrative
Notes: Six étapes, de la validation des livrables à la clôture administrative.

## Slide 4: Transfert de compétences et passation
PARTIE THÉORIQUE · 2
Former
Les utilisateurs et l'équipe d'exploitation, avec des supports adaptés à chacun
Documenter
Documentation technique et guide utilisateur, à jour et accessible
Transférer les accès
Dépôts, hébergement, comptes et responsabilités clairement remis
Assurer le support
Période de support post-lancement et procédure de gestion des incidents
Un transfert réussi se mesure à l'autonomie de l'équipe opérationnelle, pas à la remise des documents.
Notes: Un transfert réussi se mesure à l'autonomie de l'équipe opérationnelle.

## Slide 5: Archivage et capitalisation
PARTIE THÉORIQUE · 3
Capturer
→
Valider
→
Archiver
→
Diffuser
→
Réutiliser
Que capitaliser ?
Les livrables et le dossier de projet
Les décisions et leur justification
Les données de référence : estimations, vélocité, coûts
Les leçons apprises
Bonnes pratiques
Un format standard pour chaque fiche
Un propriétaire désigné pour la base
Un contenu facile à retrouver
Une revue à chaque clôture de projet
Notes: Capitaliser, c'est capturer, valider, archiver, diffuser puis réutiliser.

## Slide 6: Indicateurs finaux et évaluation
PARTIE THÉORIQUE · 4
Succès du projet
Délai : prévu contre réalisé
Coût : budget contre dépenses finales
Périmètre et qualité livrés
Satisfaction
Des parties prenantes (Président, Trésorier, Secrétaire)
Des utilisateurs finaux (les membres)
De l'équipe projet
Bénéfices obtenus
Atteinte des objectifs du business case
Mesurés quelques mois après la mise en service
Comparés aux objectifs de la charte
Évaluer deux fois : à la clôture (produit livré) et quelques mois plus tard (bénéfices réels).
Notes: On évalue le projet à la clôture, puis ses bénéfices réels quelques mois plus tard.

## Slide 7: Rétrospective (post-mortem)
PARTIE THÉORIQUE · 5
Start / Stop / Continue
Que démarrer, arrêter, poursuivre ?
4L
Liked, Learned, Lacked, Longed for : apprécié, appris, manqué, désiré
Étoile de mer
Plus de, moins de, garder, commencer, arrêter
Voilier
Vents porteurs, ancres et rochers (risques)
Bonnes pratiques
Un climat de confiance : on analyse les processus, pas les personnes
Une séance limitée dans le temps
Des actions concrètes, avec un responsable et une échéance
Un suivi des actions à la séance suivante
Notes: Plusieurs formats de rétrospective ; l'essentiel est le climat sans blâme et les actions concrètes.

## Slide 8: Rapport de clôture : le bilan
PARTIE PRATIQUE · 1
+1 sem.
Délai
11 semaines pour 10 prévues
+6,2 %
Coût total
61 600 € pour 58 000 €
68 %
Couverture de tests
cible ≥ 60 %
0
Anomalie critique à la recette
conforme
Budget prévu et coût final par lot (€)
Chart: 
| Cotisations | Gestion des lots | Espace membre | Comptabilité et AG
Budget prévu (BAC) | 20000 | 16000 | 12000 | 10000
Coût final | 23600 | 16000 | 12000 | 10000
Lecture
L'écart vient du module cotisations : +3 600 € contre +7 400 € projetés sans correction (Thème 7)
Rapport simulé : valeurs à remplacer par les valeurs réelles
Notes: Rapport simulé construit sur nos indicateurs : les valeurs finales seront remplacées par les valeurs réelles.

## Slide 9: Objectifs et critères de réussite
PARTIE PRATIQUE · 2
Critère du cahier des charges | Statut | Preuve
Tableau de bord trésorier en temps réel | Atteint | Tableau de bord trésorerie (Thème 9)
Rappel automatique 3 jours avant l'échéance | Atteint | Cas de tests CT-04
PV d'attribution PDF signé numériquement, bénéficiaire notifié | Atteint | Cas de tests CT-07
Espace membre : historique complet et solde restant dû | Atteint | Lot « Espace membre » (Thème 5)
Rapports financiers exportables en PDF et Excel | Atteint | JasperReports et export Excel
Code SOLID, couverture de tests ≥ 60 % | Atteint | Couverture de 68 %
Réserves : « MVP en 10 semaines » partiel (11 semaines) ; AG numérique limitée à la publication des comptes rendus, convocations et délibérations reportées en phase 2.
Notes: Six critères du cahier des charges atteints ; l'objectif de délai de la charte est partiel.

## Slide 10: Passation et archivage
PARTIE PRATIQUE · 3
Passation au Bureau
Formation du Président, du Trésorier et du Secrétaire, avec guide utilisateur
README, diagrammes UML, collection Postman, fichier OpenAPI
Transfert des accès : dépôt Git, hébergement Render, sandbox Wave / SendFlash
Support post-lancement et gestion des incidents de paiement (ITIL allégé)
Archivage
Dépôt Git complet (main, develop, feature)
PV de recette et rapports financiers
Registre des risques final
Rapports d'avancement et portfolio d'équipe
Acceptation formelle : signature du Président (sponsor), du Trésorier (Product Owner) et du chef de projet.
Notes: Ce que nous remettons au Bureau de la coopérative et ce que nous archivons.

## Slide 11: Rétrospective : déroulé de 60 minutes
PARTIE PRATIQUE · 4
5 min
Ouverture
Objectif de la séance et règle : processus, pas personnes
15 min
Collecte
Chacun note ce qu'il faut démarrer, arrêter, continuer
15 min
Regroupement
Idées similaires regroupées, vote pour les plus importantes
15 min
Décisions
Trois actions maximum, avec responsable et échéance
10 min
Clôture
Remerciements et retour sur le temps investi
Règle d'or : on analyse les processus, jamais les personnes. Une rétrospective sans blâme produit des actions qui seront réellement appliquées.
Notes: Cinq étapes chronométrées ; trois actions maximum à la fin.

## Slide 12: Start / Stop / Continue
PARTIE PRATIQUE · 5
Start
À démarrer
Tester l'intégration Wave / SendFlash dès le sprint 1
Suivre CPI et SPI chaque semaine
Désigner un relais pour le suivi des cotisations
Écrire les critères d'acceptation avant l'estimation
Stop
À arrêter
Dépasser 3 tâches en cours en parallèle
Modifier un contrat d'API sans revue ni notification
Estimer une User Story sans critères d'acceptation
Continue
À poursuivre
Daily Scrum court et binômage senior / junior
Démonstration au Trésorier à chaque sprint
Registre des risques mis à jour à chaque sprint
PV et rapports générés automatiquement
Notes: Presque chaque ligne renvoie à un thème du portfolio.

## Slide 13: Leçons apprises et recommandations
PARTIE PRATIQUE · 6
Thème | Leçon apprise | Recommandation
5 — Planification | Le chemin critique n'est pas le module le plus complexe | Calculer le chemin critique avant de répartir la vigilance
6 — Risques | La dépendance externe (Wave / SendFlash) était le risque le plus exposé | Chiffrer l'exposition et prévoir une solution de repli
7 — Coûts | CPI et SPI ont dérivé ensemble | Les lire ensemble, corriger par une réaffectation ciblée
8 — RH | Le Trésorier cumulait A et R sur une tâche critique | Prévoir un relais pour chaque responsable unique
10 — Qualité | Des User Stories sans critères d'acceptation faussent estimation et recette | Imposer la Definition of Ready
11 — Gouvernance | Un cadre complet est trop lourd pour une petite équipe | Composer un modèle hybride allégé
Extrait : les neuf leçons complètes figurent dans le portfolio.
Notes: Extrait des leçons du portfolio : une leçon, une recommandation.

## Slide 14: Base de connaissance
PARTIE PRATIQUE · 7
Modèles réutilisables
Charte, RACI, plan de communication, registre des risques, plan de tests
01-Modèles
Données de référence
Vélocité, estimations contre réalisé, écarts CPI / SPI, coûts par lot
Fichier de suivi
Décisions d'architecture
Spring Boot, Angular, PostgreSQL, JWT, stratégie de Retry
02-Architecture
Leçons apprises
Fiches de leçons, rétrospectives, non-conformités
03-REX
Checklists
Definition of Ready, Definition of Done, recette, passation
04-Checklists
Prestataires
Accès sandbox Wave / SendFlash, hébergeur, conditions d'usage
05-Prestataires
Règle : une leçon n'est archivée que si elle est accompagnée d'une action concrète pour le prochain projet.
Notes: Six catégories de contenu, un propriétaire, un format unique de fiche.

## Slide 15: Ce qu'il faut retenir
SYNTHÈSE
Une clôture complète
Livrables validés, acceptation formelle, passation, archivage.
Mesurer deux fois
À la clôture pour le produit, quelques mois plus tard pour les bénéfices.
Une rétrospective sans blâme
Start / Stop / Continue, trois actions maximum, un responsable pour chacune.
Capitaliser pour réutiliser
Une leçon, une action, une base de connaissance retrouvable.
Notes: Quatre messages à retenir.

## Slide 16: Merci de votre attention
Des questions ?
GROUPE 11
Abdourahmane Diaw · Coumbel Ka · Ousmane Niang · Hawa Diallo · Abib Traoré
Notes: Place aux questions.