## Slide 1
PROJET 5 / 14 · COOPHABITAT GROUPE 11
Thème 4
Méthodes Agiles : Scrum & Kanban
Du Manifeste Agile au pilotage opérationnel du développement de la plateforme de gestion numérique d'une coopérative d'habitat.
GROUPE 11: Coumbel Ka, Abdourahmane Diaw, Ousmane Niang, Hawa Diallo, Abib Traore
Partie théorique
Partie pratique
Stack projet : Spring Boot · Angular · PostgreSQL · Jasper Reports

## Slide 2
Sommaire
Deux volets : comprendre les fondamentaux Agile, puis les appliquer au projet CoopHabitat
PARTIE THÉORIQUE
Le Manifeste Agile : valeurs & principes
Framework Scrum : rôles, artefacts, cérémonies
Kanban : flux tiré, limites WIP, visualisation
Scrum vs Kanban : usages comparés
Indicateurs Agile : vélocité, burndown chart
PARTIE PRATIQUE
Simulation d'un Sprint Planning – projet web
Product Backlog CoopHabitat priorisé
Tableau Kanban (Trello / Jira)
Rédaction de User Stories au format standard
Thème 4 – Méthodes Agiles : Scrum & Kanban
2

## Slide 3
Le Manifeste Agile
4 valeurs fondamentales — préférer le terme de gauche sans négliger celui de droite
Individus & interactions
plutôt que processus et outils
Logiciel fonctionnel
plutôt que documentation exhaustive
Collaboration client
plutôt que négociation contractuelle
Réponse au changement
plutôt que suivi d'un plan
Thème 4 – Méthodes Agiles : Scrum & Kanban
3

## Slide 4
Les 12 principes fondamentaux
Déclinaison opérationnelle des 4 valeurs du Manifeste Agile
1
Satisfaire le client par des livraisons continues et rapides
2
Accueillir le changement, même tard dans le projet
3
Livrer fréquemment (semaines plutôt que mois)
4
Collaboration quotidienne métier / développeurs
5
Bâtir des projets autour d'individus motivés
6
Privilégier le dialogue en face à face
7
Le logiciel fonctionnel est la principale mesure d'avancement
8
Rythme de développement soutenable et durable
9
Excellence technique et bonne conception en continu
10
Simplicité : maximiser le travail non fait
11
Équipes auto-organisées pour les meilleures solutions
12
Ajustement régulier des comportements de l'équipe
Thème 4 – Méthodes Agiles : Scrum & Kanban
4

## Slide 5
Framework Scrum — Les rôles
Trois responsabilités complémentaires, sans hiérarchie de pouvoir
Product Owner
Porte la vision produit, priorise le Product Backlog et arbitre la valeur métier.
Ex. CoopHabitat : le Trésorier / Président priorise « paiement Mobile Money » avant « AG numérique ».
Scrum Master
Facilite les cérémonies, protège l'équipe des obstacles et fait vivre le cadre Scrum.
Ex. CoopHabitat : anime le Daily et lève les blocages d'intégration Wave / SendFlash.
Équipe de développement
Auto-organisée et pluridisciplinaire, elle conçoit, code, teste et livre l'incrément.
Ex. CoopHabitat : dev Angular, dev Spring Boot, QA se répartissent les User Stories du sprint.
Thème 4 – Méthodes Agiles : Scrum & Kanban
5

## Slide 6
Framework Scrum — Les artefacts
Ce que Scrum produit et rend transparent à chaque instant
Product Backlog
Liste priorisée et évolutive de toutes les fonctionnalités du produit.
Ex. gestion des membres, cotisations, lots, AG numérique…
Sprint Backlog
Sous-ensemble du backlog sélectionné pour le sprint courant, plus le plan de réalisation.
Ex. « Module cotisation + reçu PDF » pour le sprint 2.
Incrément
Somme des éléments terminés du backlog, potentiellement livrable à chaque sprint.
Ex. API cotisation déployée sur Render à la fin du sprint.
Thème 4 – Méthodes Agiles : Scrum & Kanban
6

## Slide 7
Framework Scrum — Les cérémonies
Le rythme d'un sprint, du cadrage à l'amélioration continue
Sprint Planning
Sélection & estimation des US du sprint
Daily Scrum
Synchro quotidienne 15 min de l'équipe
Sprint Review
Démo de l'incrément aux parties prenantes
Rétrospective
Amélioration continue du fonctionnement
Durée type d'un sprint : 2 à 4 semaines. Pour CoopHabitat, un sprint de 2 semaines permet de livrer un module cohérent (ex. « Espace membre ») tout en gardant un retour rapide du Product Owner (Trésorier).
Thème 4 – Méthodes Agiles : Scrum & Kanban
7

## Slide 8
Kanban
Une méthode de flux continu, visuelle et sans itérations imposées
Visualisation du flux
Toutes les tâches sont représentées sur un tableau à colonnes (statuts).
Limites de WIP
Un nombre maximal de tâches « en cours » par colonne pour éviter la surcharge.
Flux tiré (pull)
Une tâche n'avance que lorsqu'une capacité se libère en aval.
À FAIRE
Inscription membre
Rappel SMS retard
EN COURS (WIP 2)
Reçu PDF paiement
Attribution des lots
EN REVUE
Rapport financier
TERMINÉ
Auth JWT
API membres
Thème 4 – Méthodes Agiles : Scrum & Kanban
8

## Slide 9
Scrum vs Kanban
Deux approches Agiles complémentaires, à choisir selon le contexte
CRITÈRE
SCRUM
KANBAN
Cadence
Itérations fixes (sprints)
Flux continu, sans itération
Rôles
PO, Scrum Master, Équipe
Aucun rôle imposé
Changement en cours
Évité pendant le sprint
Accepté à tout moment
Mesure
Vélocité par sprint
Temps de cycle (lead time)
Cas d'usage type
Développement de nouveaux modules
Support, maintenance, flux continu
Thème 4 – Méthodes Agiles : Scrum & Kanban
9

## Slide 10
Indicateurs Agile
Vélocité et burndown chart pilotent l'avancement du sprint
Vélocité par sprint (points)
Chart: 
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
Points réalisés | 18 | 24 | 22 | 27
Burndown chart — Sprint 2 (10 jours)
Chart: 
| J0 | J2 | J4 | J6 | J8 | J10
Restant théorique | 24 | 19.2 | 14.4 | 9.6 | 4.8 | 0
Restant réel | 24 | 21 | 17 | 13 | 6 | 1
Thème 4 – Méthodes Agiles : Scrum & Kanban
10

## Slide 11
Partie pratique — Simulation d'un Sprint Planning
Application au projet web CoopHabitat — Sprint 2 (2 semaines)
1. Objectif du sprint
Permettre à un membre de payer sa cotisation en ligne et recevoir un reçu PDF automatique.
2. Choix des US
Le PO présente les US les mieux classées du Product Backlog à l'équipe.
3. Estimation
L'équipe estime en points (Planning Poker) : complexité, incertitude, effort.
4. Engagement
L'équipe s'engage sur un Sprint Backlog compatible avec sa vélocité (~24 pts).
Sprint Backlog retenu (extrait)
US : Saisir un paiement de cotisation — 5 pts
US : Générer un reçu PDF automatique — 3 pts
US : Afficher le solde cumulé du membre — 5 pts
US : Envoyer un rappel 3 jours avant échéance — 8 pts
Thème 4 – Méthodes Agiles : Scrum & Kanban
11

## Slide 12
Product Backlog CoopHabitat (extrait priorisé)
Priorisation par valeur métier — méthode MoSCoW simplifiée
1
Authentification JWT + gestion des rôles
Haute
2
Inscription des membres & numéro d'adhérent
Haute
3
Saisie des cotisations + reçu PDF
Haute
4
Paiement via Wave / SendFlash (sandbox)
Moyenne
5
Workflow d'attribution des lots + PV PDF
Moyenne
6
Rappels automatiques SMS / e-mail
Moyenne
7
Assemblée générale numérique
Moyenne
8
Mode offline partiel (Service Worker)
Moyenne
Thème 4 – Méthodes Agiles : Scrum & Kanban
12

## Slide 13
Tableau Kanban CoopHabitat (Trello / Jira)
Suivi visuel des tâches de développement en flux tiré
BACKLOG
Module comptable
Export Excel rapports
À FAIRE
Rappel SMS J-3
Statut lot litigieux
EN COURS (WIP: 3)
Reçu PDF paiement
Formulaire adhésion
PV attribution PDF
EN TEST
API cotisations
TERMINÉ
Auth JWT
Swagger API
Thème 4 – Méthodes Agiles : Scrum & Kanban
13

## Slide 14
User Stories — format standard
"En tant que… je veux… afin de…" + critères d'acceptation
En tant que <rôle>, je veux <fonctionnalité>, afin de <bénéfice>.
1
En tant que Trésorier, je veux consulter le solde cumulé de chaque membre, afin de identifier rapidement les retards de cotisation.
2
En tant que Membre, je veux recevoir un rappel 3 jours avant l'échéance, afin de éviter les pénalités de retard.
3
En tant que Président, je veux générer un PV d'attribution signé numériquement, afin de garantir la traçabilité du tirage des lots.
Thème 4 – Méthodes Agiles : Scrum & Kanban
14

## Slide 15
À retenir
Agile n'est pas une fin en soi :
c'est un cadre au service de la valeur livrée à la coopérative.
Scrum structure les sprints de développement ; Kanban fluidifie le support et la maintenance. CoopHabitat combinera les deux selon les phases du projet.
Merci de votre attention — Questions ?