## Slide 1
PROJET 5 / 14 · COOPHABITAT Groupe 11
Thème 5
Planification et Ordonnancement
Du découpage du travail (WBS) au pilotage des délais : Gantt, PERT et chemin critique appliqués au développement de CoopHabitat.
GROUPE 11: Coumbel Ka, Abdourahmane Diaw, Ousmane Niang, Hawa Diallo, Abib Traore
Partie théorique
Partie pratique
Stack projet : Spring Boot · Angular · PostgreSQL · Jasper Reports

## Slide 2
Sommaire
Des outils de découpage du travail au pilotage des risques de délai
PARTIE THÉORIQUE
WBS : décomposition du travail
Diagramme de Gantt : construction & lecture
Méthode PERT : réseau de tâches & marges
Chemin critique (CPM) & tâches critiques
Dépendances entre tâches : FS, SS, FF, SF
PARTIE PRATIQUE
Construction d'un WBS – projet logiciel
Diagramme de Gantt (GanttProject / Monday)
Calcul du chemin critique par la méthode PERT
Analyse d'impact d'un retard sur le planning
Thème 5 – Planification et Ordonnancement
2

## Slide 3
WBS — Work Breakdown Structure
Décomposer le projet en lots de travail gérables et estimables
Principe
Découpage hiérarchique et arborescent du produit livrable en lots, puis en lots de travail, jusqu'au niveau de la tâche.
Règle des 100% : la somme des sous-niveaux = le niveau parent
Chaque lot est unique, mesurable et attribuable
Niveau de détail suffisant pour estimer charge & délai
Exemple — WBS CoopHabitat (extrait)
CoopHabitat
1. Membres &
cotisations
2. Gestion
des lots
3. Espace
membre
4. Comptabilité
& AG
Inscription
Plan de
cotisation
Paiement
Mobile Money
Niveau 0 : Projet · Niveau 1 : Lots · Niveau 2 : Lots de travail · Niveau 3 : Tâches
Thème 5 – Planification et Ordonnancement
3

## Slide 4
Diagramme de Gantt
Représentation visuelle du planning : tâches, durées et enchaînements
Comment le lire
En abscisse : l'échelle de temps (jours, semaines)
En ordonnée : la liste des tâches du WBS
Une barre : = durée de la tâche, positionnée sur le calendrier
Une flèche : = dépendance entre deux tâches
Losange : = jalon (livraison, décision)
Exemple simplifié
S1
S2
S3
S4
S5
S6
Analyse & WBS
Dév. module cotisation
Dév. module lots
Tests & recette
Livraison
Thème 5 – Planification et Ordonnancement
4

## Slide 5
Méthode PERT
Program Evaluation and Review Technique — réseau de tâches et calcul des marges
Anatomie d'une tâche PERT
Tâche
DTO
DTA
DTO = Date de début au plus tôt DTA = Date de début au plus tard Marge = DTA − DTO
Réseau de tâches (extrait)
A
Analyse
3j
B
Backlog
2j
C
Maquettes
4j
D
Dév. API
6j
E
Tests
3j
Thème 5 – Planification et Ordonnancement
5

## Slide 6
Chemin critique (CPM)
Critical Path Method — la séquence de tâches qui détermine la durée totale du projet
Définition
Le plus long chemin possible à travers le réseau de tâches, du début à la fin du projet.
Marge nulle
Toute tâche critique a une marge totale de 0 : aucun retard n'est possible sans décaler la fin du projet.
Priorité de pilotage
Le chef de projet concentre sa surveillance sur les tâches critiques, source de risque de délai.
Chemin critique du réseau A → C → D → E (13 jours)
A
B
C
D
E
En orange : le chemin critique — tout retard ici retarde la livraison de CoopHabitat
Thème 5 – Planification et Ordonnancement
6

## Slide 7
Gestion des dépendances entre tâches
4 types de liens logiques entre deux tâches A et B
FS
Fin → Début
B démarre quand A se termine
SS
Début → Début
B démarre quand A démarre
FF
Fin → Fin
B se termine quand A se termine
SF
Début → Fin
B se termine quand A démarre (rare)
CoopHabitat — cas le plus fréquent : « Développer l'API cotisation » (FS) « Tester l'API » — la relation Fin → Début domine largement un planning de développement logiciel.
Thème 5 – Planification et Ordonnancement
7

## Slide 8
Partie pratique — WBS du projet CoopHabitat
Découpage en 4 lots majeurs, alignés sur le cahier des charges fonctionnel
1. Membres & cotisations
Inscription & rôles
Plan de cotisation
Paiement Mobile Money
Reçu PDF automatique
2. Gestion des lots
Fiche terrain/logement
Workflow d'attribution
PV signé numériquement
Notification bénéficiaire
3. Espace membre
Tableau de bord membre
Historique paiements
Documents officiels
Mode offline partiel
4. Comptabilité & AG
Budget prévisionnel
Rapport financier PDF/Excel
Convocation AG
Comptes rendus publiés
Niveau 3 (non détaillé ici) : chaque item se décline en User Stories estimées, alimentant directement le Sprint Backlog (cf. Thème 4).
Thème 5 – Planification et Ordonnancement
8

## Slide 9
Diagramme de Gantt — Planning CoopHabitat
Vue GanttProject / Monday.com — 10 semaines de développement
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
WBS & cadrage
Auth JWT + rôles
Module cotisations
Reçu PDF & Mobile Money
Module gestion des lots
Espace membre
Comptabilité & AG
Tests & recette
Déploiement (Render)
Tâches sur le chemin critique
Thème 5 – Planification et Ordonnancement
9

## Slide 10
Calcul du chemin critique — méthode PERT
Étapes de calcul appliquées au lot « Module cotisations »
Tâche
Durée
Prédécesseur
DTO
DTA
Marge
A – Spécifier US cotisation
2j
—
0
0
0
B – Dév. saisie paiement
5j
A
2
2
0
C – Dév. génération reçu PDF
3j
A
2
4
2
D – Intégration Mobile Money
4j
B
7
7
0
E – Tests & recette
2j
C, D
11
11
0
Chemin critique : A → B → D → E (durée totale = 13 jours). La tâche C dispose d'une marge de 2 jours : elle peut démarrer plus tard sans impacter la date de livraison.
Thème 5 – Planification et Ordonnancement
10

## Slide 11
Analyse d'impact d'un retard sur le planning global
Que se passe-t-il si une tâche critique glisse ?
Retard sur tâche critique
Ex. « Intégration Mobile Money » glisse de 3 jours.
Impact direct : la date de livraison de CoopHabitat recule de 3 jours (marge = 0).
Retard sur tâche non critique
Ex. « Génération reçu PDF » glisse de 2 jours (marge disponible).
Aucun impact sur la fin du projet tant que le retard reste ≤ marge (2j).
Leviers d'action du chef de projet
Réaffecter des ressources vers la tâche critique
Paralléliser des sous-tâches si possible
Renégocier le périmètre (MoSCoW) avec le Product Owner
Thème 5 – Planification et Ordonnancement
11

## Slide 12
À retenir
Le WBS structure le travail,
le Gantt le rend visible,
le PERT/CPM révèle ce qui pilote vraiment le délai.
Pour CoopHabitat, la vigilance doit porter en priorité sur le chemin critique A → B → D → E : cotisations, paiement Mobile Money et recette.
Merci de votre attention — Questions ?