## Slide 1
THÈME 6
Gestion des Risques
Processus, analyse et stratégies de réponse — appliqués au projet CoopHabitat
CoopHabitat — Gestion numérique d'une coopérative d'habitat
Coumbel Ka
Abdourahmane Diaw
Ousmane Niang
Hawa Diallo
Abib Traore
Groupe 11 • Licence 3 Génie Informatique • UFR Sciences et Technologies • Université Assane Seck de Ziguinchor

## Slide 2
PLAN DE LA PRÉSENTATION
Sommaire
I
Partie Théorique
Pourquoi gérer les risques ?
Le processus en 5 étapes
Analyse qualitative (matrice P × I)
Analyse quantitative (arbres, Monte Carlo)
Stratégies de réponse
Surveillance continue
II
Partie Pratique
Contexte : CoopHabitat & le Cloud
Registre des risques du projet
Matrice des risques CoopHabitat
Plans de réponse & contingence
Exposition au risque & priorisation
Thème 6 – Gestion des Risques | Groupe 4
2

## Slide 3
PARTIE THÉORIQUE
Pourquoi gérer les risques ?
Tout projet informatique — migration cloud, développement d'une plateforme, déploiement d'un service — évolue dans l'incertitude. Un risque non anticipé se transforme en retard, surcoût ou perte de confiance des utilisateurs.
La gestion des risques, c'est :
Anticiper plutôt que subir Prioriser les efforts sur ce qui compte Sécuriser la valeur livrée au client
31%
des projets IT échouent en partie à cause de risques mal anticipés
5
étapes clés composent un processus structuré de gestion des risques
x2-3
coût moyen d'un risque traité tardivement vs anticipé
Thème 6 – Gestion des Risques | Groupe 4
3

## Slide 4
PARTIE THÉORIQUE
Le processus de gestion des risques
Un cycle continu, pas une action ponctuelle
1
Identification
Recenser les événements pouvant affecter le projet
2
Analyse
Comprendre causes, sources et conséquences
3
Évaluation
Mesurer probabilité et impact, prioriser
4
Traitement
Choisir et mettre en œuvre une stratégie
5
Surveillance
Suivre l'évolution et ajuster en continu
Thème 6 – Gestion des Risques | Groupe 4
4

## Slide 5
PARTIE THÉORIQUE
Analyse qualitative : la matrice Probabilité × Impact
Chaque risque identifié est positionné selon deux axes : sa probabilité d'occurrence et la gravité de son impact. Le croisement des deux détermine le niveau de criticité et l'ordre de priorité de traitement.
Faible surveillance de routine
Modéré plan de mitigation
Élevé / Critique action immédiate
Élevée
Moyenne
Faible
Faible
Modéré
Élevé
Probabilité
Impact
Thème 6 – Gestion des Risques | Groupe 4
5

## Slide 6
PARTIE THÉORIQUE
Analyse quantitative des risques
Quand le jugement qualitatif ne suffit plus, on chiffre le risque
1
Arbres de décision
Décision
Option A (70%)
Option B (30%)
Modélise des décisions séquentielles sous incertitude : chaque branche porte une probabilité et un gain/coût, permettant de calculer l'espérance de chaque chemin.
2
Simulations Monte Carlo
Des milliers d'itérations font varier durée, coûts et probabilités pour obtenir une distribution complète des résultats possibles — plutôt qu'une estimation unique.
Résultat : "80% de chances que le projet coûte moins de X FCFA"
Thème 6 – Gestion des Risques | Groupe 4
6

## Slide 7
PARTIE THÉORIQUE
Stratégies de réponse aux risques
1
Évitement
Éliminer la cause du risque en modifiant le plan du projet
2
Atténuation
Réduire la probabilité ou l'impact par des actions préventives
3
Transfert
Déléguer la charge du risque à un tiers (assurance, prestataire)
4
Acceptation
Assumer le risque en connaissance de cause, avec ou sans réserve
Thème 6 – Gestion des Risques | Groupe 4
7

## Slide 8
PARTIE THÉORIQUE
Surveillance et contrôle continu
La gestion des risques ne s'arrête jamais tant que le projet est en cours
1
Revue périodique du registre
Réévaluer probabilité et impact à chaque itération / sprint
2
Indicateurs d'alerte (KRI)
Suivre des signaux précoces révélateurs d'un risque qui se matérialise
3
Nouveaux risques
Identifier les risques émergents non prévus initialement
4
Efficacité des réponses
Vérifier que les actions engagées réduisent réellement l'exposition
Thème 6 – Gestion des Risques | Groupe 4
8

## Slide 9
PARTIE PRATIQUE
De la théorie au terrain :
le cas CoopHabitat
Registre des risques · Matrice P × I · Plans de réponse · Exposition financière
Thème 6 – Gestion des Risques | Groupe 4
9
Thème 6 – Gestion des Risques | Groupe 4
9

## Slide 10
PARTIE PRATIQUE
CoopHabitat et le déploiement Cloud
CoopHabitat digitalise la gestion d'une coopérative d'habitat au Sénégal : cotisations, attribution de lots, paiements Mobile Money, comptes rendus. L'application est hébergée sur un cloud gratuit (Render / Railway / Vercel), ce qui l'expose à des risques techniques, financiers et humains, au même titre qu'un projet classique de migration Cloud.
Stack technique
Spring Boot (API REST)
Angular (Front mobile-first)
PostgreSQL (données)
Jasper Reports (PDF)
Wave / SendFlash (paiement)
Ce qui est en jeu
1
Confiance des membres transparence des cotisations et des attributions
2
Continuité de service disponibilité de l'app pendant les échéances de paiement
3
Intégrité des données cotisations, soldes, PV d'attribution
4
Conformité sécurité des données personnelles des membres
Thème 6 – Gestion des Risques | Groupe 4
10

## Slide 11
PARTIE PRATIQUE
Registre des risques — CoopHabitat
ID
Risque
Catégorie
Proba.
Impact
R1
Panne de l'hébergeur cloud (Render/Railway)
Technique
Moyenne
Élevé
R2
Faille de sécurité JWT / fuite de données
Sécurité
Faible
Critique
R3
Panne de l'API Mobile Money (Wave/SendFlash)
Externe
Moyenne
Élevé
R4
Perte de données PostgreSQL (pas de sauvegarde)
Technique
Faible
Critique
R5
Litige sur une attribution de lot
Organisationnel
Élevée
Modéré
R6
Faible adoption numérique par les membres
Humain
Élevée
Modéré
Thème 6 – Gestion des Risques | Groupe 4
11

## Slide 12
PARTIE PRATIQUE
Matrice des risques — Probabilité × Impact
Élevée
Moyenne
Faible
Modéré
Élevé
Critique
Impact →
Probabilité ↑
R5
R6
R1
R3
R2
R4
Chaque pastille = un risque du registre, positionné selon son évaluation qualitative.
Thème 6 – Gestion des Risques | Groupe 4
12

## Slide 13
PARTIE PRATIQUE
Plans de réponse et de contingence
ID
Stratégie
Action de mitigation
Plan de contingence
R1
Atténuation
Monitoring + alertes de disponibilité
Bascule vers un hébergeur secondaire (< 2h)
R2
Atténuation
Audit sécurité, rotation des tokens, HTTPS
Révocation immédiate + rotation des clés
R3
Transfert
SLA avec le prestataire de paiement
Saisie manuelle temporaire par le trésorier
R4
Atténuation
Sauvegardes automatiques quotidiennes
Restauration depuis la dernière sauvegarde
R5
Atténuation
Workflow auditable, PV signé numériquement
Recours à la commission d'attribution
R6
Atténuation
Formation des membres, mode offline (PWA)
Accompagnement du trésorier en présentiel
Thème 6 – Gestion des Risques | Groupe 4
13

## Slide 14
PARTIE PRATIQUE
Exposition au risque & priorisation
Formule
Exposition = Probabilité × Impact financier
Exemple : R4 a 15% de chance de survenir avec un impact estimé à 2 500 000 FCFA (perte des historiques de cotisation) → exposition = 375 000 FCFA.
Rang
ID
Probabilité
Impact (FCFA)
Exposition (FCFA)
1
R4
15%
2 500 000
375 000
2
R2
10%
3 000 000
300 000
3
R3
35%
600 000
210 000
4
R1
25%
800 000
200 000
5
R5
40%
400 000
160 000
6
R6
45%
300 000
135 000
Les 3 risques les plus prioritaires (fond ambré) concentrent l'essentiel de l'exposition financière du projet et doivent être traités en premier.
Thème 6 – Gestion des Risques | Groupe 4
14

## Slide 15
SYNTHÈSE
Ce qu'il faut retenir
1
Un processus, pas un événement
Identifier, analyser, évaluer, traiter, surveiller : un cycle continu tout au long du projet.
2
Qualitatif et quantitatif se complètent
La matrice P × I priorise vite ; l'exposition financière objective la décision.
3
CoopHabitat n'échappe pas à la règle
Hébergement cloud, paiement mobile, données sensibles : les mêmes principes s'appliquent.
4
Anticiper coûte toujours moins cher
Un plan de contingence prêt à l'avance limite l'impact réel d'un risque avéré.
Thème 6 – Gestion des Risques | Groupe 4
15

## Slide 16
Merci de votre attention
Des questions ?
Groupe 11 — Coumbel Ka · Abdourahmane Diaw · Ousmane Niang · Hawa Diallo · Abib Traore
Licence 3 Génie Informatique — UFR ST — Université Assane Seck de Ziguinchor