## Slide 1
THÈME 7
Gestion des Coûts et du Budget
Estimation, Earned Value Management et pilotage financier — appliqués au projet CoopHabitat
CoopHabitat — Gestion numérique d'une coopérative d'habitat
Coumbel Ka
Abdourahmane Diaw
Ousmane Niang
Hawa Diallo
Abib Traore
Groupe 11 • Licence 3 Génie Informatique • UFR Sciences et Technologies • Université Assane Seck de Ziguinchor

## Slide 2
PLAN DE LA PRÉSENTATION
Sommaire
I
Partie Théorique
Méthodes d'estimation des coûts
Structure de décomposition des coûts (CBS)
Earned Value Management : principes
Indicateurs EVM : CPI & SPI
Prévision d'achèvement : EAC, ETC, VAC
II
Partie Pratique
Contexte : le budget CoopHabitat
Calcul des indicateurs EVM
Analyse des écarts & décisions correctives
Courbe S : baseline vs réalisé
Rapport financier de projet
Thème 7 – Gestion des Coûts et du Budget | Groupe 4
2

## Slide 3
PARTIE THÉORIQUE
Méthodes d'estimation des coûts
Trois approches, trois compromis entre rapidité et précision
1
Analogique
S'appuie sur des projets similaires déjà réalisés pour estimer rapidement un ordre de grandeur.
Précision
Effort
2
Paramétrique
Utilise un modèle statistique reliant le coût à des variables mesurables (ex. coût / fonctionnalité).
Précision
Effort
3
Bottom-up
Estime chaque tâche du WBS en détail puis agrège l'ensemble : la plus précise, la plus coûteuse en temps.
Précision
Effort
Thème 7 – Gestion des Coûts et du Budget | Groupe 4
3

## Slide 4
PARTIE THÉORIQUE
Structure de décomposition des coûts (CBS)
Le budget total est ventilé en postes de coûts homogènes et mesurables
Développement (Spring Boot / Angular)
45% 6 750 000 FCFA
Infrastructure Cloud & hébergement
10% 1 500 000 FCFA
Intégration paiement (Wave / SendFlash)
12% 1 800 000 FCFA
Sécurité & tests (JWT, unitaires, intégration)
13% 1 950 000 FCFA
Formation & déploiement membres
8% 1 200 000 FCFA
Gestion de projet & documentation
12% 1 800 000 FCFA
BAC (Budget At Completion) = 15 000 000 FCFA
Thème 7 – Gestion des Coûts et du Budget | Groupe 4
4

## Slide 5
PARTIE THÉORIQUE
Earned Value Management : les 3 piliers
L'EVM compare ce qui était prévu, ce qui est fait, et ce qui a été dépensé
PV
EV
AC
Valeur planifiée
Valeur acquise
Coût réel
Coût budgété du travail qui devait être réalisé à cette date
Coût budgété du travail réellement effectué à cette date
Montant réellement dépensé pour le travail effectué à cette date
Illustration générique : ici EV < PV (retard) et AC > EV (dépassement de coût) — signal d'alerte typique.
Thème 7 – Gestion des Coûts et du Budget | Groupe 4
5

## Slide 6
PARTIE THÉORIQUE
Indicateurs EVM : CPI et SPI
CPI
Cost Performance Index
CPI = EV / AC
Mesure l'efficience budgétaire : combien de valeur est produite par unité d'argent dépensée.
> 1
Sous le budget — bonne performance
= 1
Conforme aux prévisions
< 1
Dépassement de budget
SPI
Schedule Performance Index
SPI = EV / PV
Mesure l'efficience du planning : où en est le projet par rapport à l'échéancier prévu.
> 1
En avance sur le planning
= 1
Conforme aux prévisions
< 1
Retard sur le planning
Thème 7 – Gestion des Coûts et du Budget | Groupe 4
6

## Slide 7
PARTIE THÉORIQUE
Prévision d'achèvement : EAC, ETC, VAC
À partir des indicateurs actuels, on projette le coût final du projet
EAC
Estimate At Completion
EAC = BAC / CPI
Coût total prévisionnel du projet compte tenu de la performance actuelle.
ETC
Estimate To Complete
ETC = EAC − AC
Coût restant à engager pour terminer le projet.
VAC
Variance At Completion
VAC = BAC − EAC
Écart final projeté entre le budget initial et le coût réel estimé.
Thème 7 – Gestion des Coûts et du Budget | Groupe 4
7

## Slide 8
PARTIE PRATIQUE
CoopHabitat : un projet
en dérive budgétaire
Calcul des indicateurs EVM · Analyse des écarts · Courbe S · Rapport financier
Thème 7 – Gestion des Coûts et du Budget | Groupe 4
8

## Slide 9
PARTIE PRATIQUE
Le budget CoopHabitat, point de contrôle
Le développement de CoopHabitat est planifié sur 6 mois pour un budget total (BAC) de 15 000 000 FCFA. À la fin du mois 4, une revue de projet est réalisée pour vérifier si l'avancement et les dépenses respectent la trajectoire prévue.
15 M FCFA
Budget total (BAC)
4 / 6 mois
Point de contrôle actuel
Constats de la revue
Avancement réel : 55% des livrables terminés, alors que 66,7% étaient prévus à ce stade
Dépenses réelles : 10 500 000 FCFA contre 10 000 000 FCFA budgétés pour ce même stade
Causes identifiées sous-estimation de l'intégration Mobile Money, retards sur les tests de sécurité JWT
Thème 7 – Gestion des Coûts et du Budget | Groupe 4
9

## Slide 10
PARTIE PRATIQUE
Calcul des indicateurs EVM — CoopHabitat
Indicateur
Formule / donnée
Valeur
PV — Valeur planifiée
66,7% × 15 000 000
10 000 000 FCFA
EV — Valeur acquise
55% × 15 000 000
8 250 000 FCFA
AC — Coût réel
Dépenses constatées
10 500 000 FCFA
Indicateur
Calcul
Résultat
Lecture
CV (écart de coût)
EV − AC
− 2 250 000 FCFA
Dépassement
SV (écart de délai)
EV − PV
− 1 750 000 FCFA
Retard
CPI
EV / AC
0,79
Sous-performance coût
SPI
EV / PV
0,83
Sous-performance délai
Thème 7 – Gestion des Coûts et du Budget | Groupe 4
10

## Slide 11
PARTIE PRATIQUE
Analyse des écarts & décisions correctives
Lecture des indicateurs
CPI = 0,79 → pour chaque FCFA dépensé, seuls 0,79 FCFA de valeur sont produits : l'équipe dépense environ 27% de plus que nécessaire. SPI = 0,83 → le projet accuse un retard d'environ 17% par rapport au planning prévu à ce stade.
Double dérive : le projet coûte plus cher et avance plus lentement que prévu — situation à traiter en priorité.
Actions correctives proposées
1
Recadrer le périmètre du sprint en cours avec le trésorier et le président
2
Renforcer temporairement l'équipe sur l'intégration Mobile Money
3
Plafonner les dépenses d'infrastructure cloud non essentielles
4
Mettre en place une revue budgétaire hebdomadaire jusqu'à stabilisation
Thème 7 – Gestion des Coûts et du Budget | Groupe 4
11

## Slide 12
PARTIE PRATIQUE
Courbe S — baseline budgétaire vs réalisé
Chart: Coût cumulé (millions FCFA)
| Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6
Valeur planifiée (PV) | 1.5 | 3.75 | 6.75 | 10 | 12.75 | 15
Valeur acquise (EV) | 1.35 | 3 | 5.25 | 8.25 | 11.25 | 15
Coût réel (AC) | 1.8 | 4.2 | 7.5 | 10.5 | 15.5 | 19.08
Mois 1 à 4 : données réelles constatées. Mois 5-6 : projection au rythme actuel (CPI/SPI inchangés).
Thème 7 – Gestion des Coûts et du Budget | Groupe 4
12

## Slide 13
PARTIE PRATIQUE
Prévisions d'achèvement — CoopHabitat
EAC
Coût final projeté
15 000 000 / 0,79
19 084 000 FCFA
ETC
Reste à dépenser
19 084 000 − 10 500 000
8 584 000 FCFA
VAC
Dépassement projeté
15 000 000 − 19 084 000
− 4 084 000 FCFA
En conclusion : si le rythme actuel se maintient, CoopHabitat coûtera environ 27% de plus que le budget initial, soit un dépassement d'environ 4 084 000 FCFA.
Thème 7 – Gestion des Coûts et du Budget | Groupe 4
13

## Slide 14
PARTIE PRATIQUE
Rapport financier de projet — synthèse
0,79
CPI
0,83
SPI
− 4,08 M
VAC
55%
Avancement
Statut du projet : sous surveillance renforcée
Le projet CoopHabitat présente à mi-parcours un double dépassement : budgétaire (CPI 0,79) et calendaire (SPI 0,83).
Sans action corrective, le coût final projeté (EAC) atteindrait 19 084 000 FCFA, soit +27% par rapport au budget initial.
Les actions correctives proposées (recadrage de périmètre, renfort ciblé, revue hebdomadaire) visent à ramener le CPI et le SPI au-dessus de 0,90 d'ici le mois 5.
Thème 7 – Gestion des Coûts et du Budget | Groupe 4
14

## Slide 15
SYNTHÈSE
Ce qu'il faut retenir
1
Estimer avant de dépenser
Analogique, paramétrique ou bottom-up : le choix dépend du niveau de précision requis.
2
L'EVM révèle ce que le budget seul cache
CPI et SPI détectent simultanément les dérives de coût et de délai.
3
Anticiper le coût final, pas seulement le suivre
EAC, ETC et VAC transforment un constat en décision.
4
CoopHabitat le confirme
Un écart détecté au mois 4 permet une correction ; détecté au mois 6, il est trop tard.
Thème 7 – Gestion des Coûts et du Budget | Groupe 4
15

## Slide 16
Merci de votre attention
Des questions ?
Groupe 11 — Coumbel Ka · Abdourahmane Diaw · Ousmane Niang · Hawa Diallo · Abib Traore
Licence 3 Génie Informatique — UFR ST — Université Assane Seck de Ziguinchor